## 修正版
協力会社自主品質パトロール実施報告書
現場名 |  | ：
工事番号 |  | ：
注文書番号 |  | ：
実施年月日 |  | ： | 令和 年 月 日
協力会社名( 次) |  | ： |  | 本日の作業人員 |  | 人
パトロール実施者名 |  | ： |  | 今月予定出来高 |  | ％
本日の主作業内容：
№ | パトロール結果報告内容 |  |  | 是正が有った場合の処置内容
作業員への周知内容
※毎月の請求書提出時に一緒にパトロール実施報告書を添付して提出 |  |  |  | 弘栄設備工業押印欄
|  |  |  | 上 長 | 現場代理人

## 修正版 (サンプル)
協力会社自主品質パトロール実施報告書
現場名 |  | ： | （仮称）A現場新築工事
工事番号 |  | ： | 0000-0000-00
注文書番号 |  | ： | 0000-00
実施年月日 |  | ： | 令和 ○○年 ○○月 ○○日
協力会社名(○次) |  | ： | ○○工業㈱ | 本日の作業人員 |  | 5人
パトロール実施者名 |  | ： | ○○ ○○ | 今月予定出来高 |  | 50%
本日の主作業内容：
1階天井内配管吊込作業、ピット内配管
№ | パトロール結果報告内容 |  |  | 是正が有った場合の処置内容
作業員への周知内容
1 | 給水管20A(SGP-PB)の配管支持間隔が規定値(2m)より広い箇所があった。 |  |  | 支持位置を増やし2m以下になるよう指示した。
2 | 鉄骨からの支持部の脱落防止金物が取り付けられていなかった。 |  |  | 取り付けるよう指示した。
3 | 塩ビ配管の接着接合における接着剤が色付の物を使用していないかった。 |  |  | バイオレット色を使用するよう指示した。
4 | 防振ゴムフレキのフランジ接続のボルトの向きが逆だった。 |  |  | ナットが外側にくるように指示した。
5 | ピット内配管の給水管が地中梁スリーブ貫通時に偏っていて保温が巻けない状態になっていた。 |  |  | スリーブ芯を通るように修正、調整した。
6 | 材料の保管状態が悪く乱雑だった。 |  |  | 整理するよう指示した。
※毎月の請求書提出時に一緒にパトロール実施報告書を添付して提出 |  |  |  | 弘栄設備工業押印欄
|  |  |  | 上 長 | 現場代理人